神鱼体育 一体化管理系统（IMS）

产品规划方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.1（含架构复核采纳） |
| 编制 | 产品部 |
| 依据 | 《一体化管理系统产品需求说明书 v1.1.0》；架构组《分期技术可行性与交付风险复核意见》 |
| 评审对象 | 公司管理层（老板 / 高管）、各业务部门负责人 |
| 覆盖范围 | 19 项核心需求 · 3 期交付 · 10 类用户角色 · 23 项量化指标 |
| 分期节奏 | 第一期（V1）10–12 周 → 第二期（V2）16–20 周 → 第三期（V3）12–14 周，合计约 40–52 周 |
| 编制日期 | 2026-09-12 |

目 录

一、规划总览

1.1 一句话定位

IMS 是一套「以钉钉为组织底座、以虚拟资产为管理主线、以直播业务为价值核心」的一体化管理平台：让人、岗、权实时对齐，让资产、账号、直播、利润全程可溯源，让培训、会议、绩效、协作从"靠人盯"变成"系统驱动"。

它不是 19 个独立功能的堆砌，而是一条从"实名人"到"利润"的完整数据链：人 → 岗位权限 → 领用的账号/资产 → 每场直播 → 成本与利润 → 绩效与分成。过去这条链断在 Excel、群聊和口头交接里；IMS 把它接起来。

1.2 分期全景表

| 期次 | 主题 | 需求范围 | 主要用户角色 | 核心业务价值 | 上线后一句话效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 0 阶段：准备期 | 打地基 —— 对接、清数据、定规则 | 钉钉对接、岗位模板梳理、历史 Excel 资产/账号清洗 | IT、人事、运营、产品 | 把"数据准、规则清"的前提准备好 | "系统还没上线，家底已经理顺了一半" |
| 第一期（V1） | 系统基座 —— 把"人"和"资产"管起来 | 01 权限管理、07 资产管理、08 账号管理、10 直播管理（P0） | 全员、高管/老板、部门负责人、运营/主播、人事、IT | 权限零手工、资产可溯源、直播留痕 | "人员一入职权限就到位，每个账号都能查到是谁在用、哪场直播用了它" |
| 第二期（V2） | 管理闭环 —— 把日常动作沉淀下来 | 02 培训、03 会议、05 绩效考试、06 证件档案、09 数据上报、11 财务核算、13 预警中心、14 工作流、15 内容生产、16 数据采集（P1） | 一线员工、部门负责人、人事、财务、内容创作者、审核人员、数据分析师 | 培训/会议/绩效/内容/协作全部系统化，成本利润可见，风险自动预警 | "该做的事系统会自动提醒、自动统计，单场直播赚多少当场就知道，风险不用靠人记" |
| 第三期（V3） | 数据智能 —— 让数据产生决策力 | 04 竞品管理、12 数据中心、17 数据分析、18 作品监测、19 组织人效（P2） | 高管/老板、数据分析师、运营负责人、部门负责人 | 全链路穿透查询、自助报表、爆款/低效识别、人效量化 | "想知道哪个 IP 组最赚钱、哪个账号在拖后腿，自己点几下就能看到，不用等报表" |

1.3 分期逻辑一览（为什么这么切）

| 逻辑 | 说明 |
| --- | --- |
| 先基座、后应用 | 01 权限管理是所有模块的通行证；07 资产管理 / 08 账号管理是所有业务数据的主键。没有它们，后面的直播、财务、绩效都是一盘散沙。 |
| 先"止血"、后"提效" | 第一期（V1）解决的是安全与失控（权限滞后、账号丢失、封号无法溯源）；第二期（V2）/第三期（V3）解决的是效率与决策。先堵漏，再加速。 |
| 数据链路决定顺序 | 有资产台账（07）→ 才能有直播台账（10）→ 才能归集成本（11）→ 才能有利润看板与穿透（12）→ 才能算人效（19）。跨期是一条链，不能颠倒。 |
| 产生数据在前、消费数据在后 | 02/03/09/14 等"产生数据"的模块先上，05 绩效、13 预警吸收上游数据后再上；避免"系统上线了却没有数据可算"。 |
| 口径与模型必须前置 | 指标口径字典、IP 组组织模型、主数据关联模型若不前置，后期要么取不到数、要么需重算历史，返工代价极高（见附录 A 的 A1/A2/A3）。 |

二、分期路线图

2.1 整体时间轴（按周区间里程碑）

下述为区间估算与相对判断，不含精确工时；实际以排期评审为准。周期较最初的乐观估算上调约 30%–50%（理由见 2.3）。

| 阶段 | 周次区间 | 周期 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 0 阶段：准备期 | 第 1–3 周（与第一期前段重叠） | 2–3 周 | 钉钉企业应用/SSO 打通、岗位模板清单确认、历史资产/账号 Excel 清洗启动 |
| 第一期（V1）系统基座 | 第 1–12 周 | 10–12 周 | SSO 上线、资产/账号台账入库、数据模型定版、开播登记跑通 |
| 第二期（V2）管理闭环 | 第 13–32 周 | 16–20 周 | 三子批次分批上线（见 4.1）、指标口径字典 v0、IP 组组织模型、绩效与预警收口 |
| 第三期（V3）数据智能 | 第 33–46 周 | 12–14 周 | 数据中心穿透、自助报表、作品监测、人效盘点上线 |
| 合计 | — | 约 40–52 周（≈10–12 个月） | — |

第二期（V2）内部子批次时间轴

| 子批次 | 周次区间 | 周期 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.1 管理基础闭环 | 第 13–17 周 | 约 4–5 周 | 02 培训、03 会议/日报、09 数据上报、14 工作流 |
| V2.2 业务核算与协作 | 第 18–23 周 | 约 5–6 周 | 06 证件档案、11 财务核算、15 内容生产、16 数据采集（先 2 平台）；共建指标口径字典 v0；纳入 19 的 IP 组组织模型 |
| V2.3 风险与考核收口 | 第 24–28 周 | 约 3–4 周 | 05 绩效考试、13 预警中心 |
| 观察与收口缓冲 | 第 29–32 周 | 约 4 周 | 绩效观察期（等 02/03/09 跑满 1 个月）、预警规则逐步开启、缺陷收敛 |

2.2 每期范围与前置依赖（按【技术前置】/【业务前置】/【数据前置】分类）

| 期次 | 范围 | 【技术前置】 | 【业务前置】 | 【数据前置】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 0 阶段 / 第一期（V1） | 01 权限管理 | 钉钉企业应用创建、SSO 免登 API、事件订阅（user_add/modify/leave_org）、API 配额评估 | 岗位模板与权限矩阵规则 | 组织架构与人员主数据 |
| 第 0 阶段 / 第一期（V1） | 07 资产管理 | 存储与索引方案 | 资产建档规范、责任人认定规则 | 数百资产 Excel 字段统一；资产↔实名人↔账号关联关系 |
| 第 0 阶段 / 第一期（V1） | 08 账号管理 | 依赖 01 权限 | 领用/归还/流转流程规则 | 07 资产主数据、主播/运营人员主数据 |
| 第 0 阶段 / 第一期（V1） | 10 直播管理 | 依赖 01 权限 | 开播风控登记规范 | 08 账号主数据、场次编码规则、封号/风险异常类型字典 |
| 第 0 阶段 / 第一期（V1） | 数据模型设计（A1） | 依赖上述模块主键定义 | 与财务确认成本/利润字段口径 | 账号-资产-实名人-场次-成本-利润 的关联主键与外键预留 |
| 第二期（V2） | 02 / 03 / 09 / 14（V2.1） | 依赖 01 权限；03 需组织上下级关系 | 日报模板、上报模板、工作流节点责任人定义 | 07/08 账号主数据（用于数据绑定） |
| 第二期（V2） | 06 / 11 / 15 / 16（V2.2） | OCR 选型、OSS 存储桶、平台 API 授权、LLM（可选） | 成本口径与分成规则（须拍板）、内容 SOP | 10 直播台账（场次+营收）、采集字段口径与去重主键 |
| 第二期（V2） | 05 / 13（V2.3） | 依赖 02/03/09/14/11/16 数据源 | 绩效指标与权重 | 上游各模块数据（绩效需 02/03/09 跑满 1 个月） |
| 第三期（V3） | 04 / 12 / 17 / 18 / 19 | 一期预留的数据模型 + 预计算/冗余方案 | 竞品分析标准、监测阈值 | 07/08/10/11 全部有数据；16 采集入库；指标口径字典 v0；IP 组组织模型 |

2.3 节奏说明（为什么上调到约 40–52 周）

| # | 理由 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模块与需求基数大 | 19 个模块、80+ 用户故事、200+ 验收标准；第二期（V2）单期即含 10 个模块。 |
| 2 | 外部集成集中在第二期 | 钉钉（SSO+事件+推送）、8+ 平台采集、OCR、OSS、第三方接口（奥创）、电话 DING 叠加，联调与排障周期长。 |
| 3 | 关键路径不是纯开发 | 第一期（V1）的"数据迁移 + 钉钉事件补偿"、第二期（V2）的"成本/分成口径业务拍板"是硬关键路径，等待决策会直接顺延工期。 |
| 4 | 链式依赖降低并行度 | 05 依赖 02/03/09；13 依赖几乎全部上游；12/17 依赖 07/08/10/11。有效并行度低于"模块数"给人的直觉。 |
| 5 | 业务决策项多且待补充 | 成本口径、分成规则、绩效指标/权重、SOP、09/16 字段口径均待业务方拍板，决策延迟即工期延迟。 |

三、第一期（V1）详述：系统基座 —— 把"人"和"资产"管起来（P0）

3.1 期次定位与主题

主题：打通「人—岗—权」与「资产—账号—直播」两条主线，建立全系统的主数据底座，并定版全链路数据模型。

一句话：这一期不追求功能多，只追求数据准、权限通、台账全、模型对——它是后面所有模块的地基。

覆盖需求与模块清单

| 编号 | 模块 | 本期交付的二级功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 权限管理 | 单点登录（SSO）、组织架构同步、岗位模板管理、个人工作台 | P0 |
| 07 | 资产管理 | 资产档案录入、正向穿透查询、反向穿透查询 | P0 |
| 08 | 账号管理 | 账号领用、账号流转/收回、离职归还、领用记录时间线 | P0 |
| 10 | 直播管理 | 开播风控登记、下播数据录入、直播风险告警、历史台账查询 | P0 |
| — | 数据模型设计（独立交付项） | 账号-资产-实名人-场次-成本-利润 的 ER 关系图、主键/外键字典、预留字段清单、场次 ID 编码规则 | P0 |

为什么数据模型要在第一期就做（业务语言）：第三期（V3）要回答两个老板最关心的问题——"这个实名人名下到底绑了多少资产？"和"这场直播的利润该找谁负责？"。这两个问题要求"人—资产—场次—成本—利润"从一开始就被一条线串起来。如果第一期只把数据"存进去"、不预留它们之间的关联字段，到第三期再想串起来，就要把历史数据全部推倒重录，代价极高。第一期多花几天定模型，第三期省下几周返工。

3.2 面向不同角色的业务价值

| 角色 | 痛点（上线前） | 系统给的解法 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通员工（剪辑/销售/主播/运营） | 入职后要挨个找人开权限，等几天才能干活；不知道新账号该找谁领 | 钉钉登录即用（SSO）、岗位模板自动匹配权限；个人工作台一屏看到"我的账号、我的待办" | 入职当天即可开工，从"求人开权限"变成"登录即到位" |
| 部门负责人 / 直属上级 | 手下人能看什么、能操作什么全靠手工配，人员变动就漏配；账号发放靠口头 | 岗位模板统一授权、人员变动自动同步；账号领用/收回全部线上留痕、可随时查看团队资产分布 | 团队权限和账号"一屏尽览"，不再担心漏配和口头扯皮 |
| 人事管理员 | 入职/离职要手工整理权限清单和资产归还；离职人员账号常常收不回来 | 离职流程触发权限回收 + 账号归还提醒；证件与资产关联，交接有清单 | 离职交接从"追着要"变成"流程自动盯"，资产不流失 |
| 运营 / 主播 | 开播没登记，封号后不知道是哪台设备、哪个账号、谁在负责 | 开播前风控登记（账号/设备/人员），下播录入数据，直播历史台账可查 | 每场直播"有据可查"，封号时能分钟级定位到人和设备 |
| 财务负责人 | 账号、资产不清晰，后续成本归集不到场次 | 本期建立资产/账号台账与数据模型，为成本归集铺好关联字段 | 为后续"单场利润"核算准备好了干净的台账底数与数据勾稽关系 |
| IT / 系统管理员 | 权限配置工作量巨大，出错率高，安全审计无依据 | 权限矩阵可配置、SSO 集中管理、操作留痕 | 从"手工配权"转为"规则运维"，工作量和风险同步下降 |
| 高管 / 老板 | 看不到公司到底有多少账号资产、在谁手上、风险在哪 | 资产总览 + 账号持有人看板 + 直播台账 | 第一次能"看清家底"：多少资产、谁在用、风险敞口多大 |

3.3 可感知的效果

对一线员工：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 入职后申请权限平均要等 1–3 天，多个系统分别找不同人 | 钉钉登录即用，权限随岗位模板 自动到位 |
| 领账号靠微信/口头，不记得自己领了啥 | 个人工作台一屏看到自己的账号清单和状态 |
| 开播不登记，出问题只能"回忆" | 开播前 1 次登记（约 1 分钟），历史随时可查 |

对管理者：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 团队权限靠 Excel 记忆，人员变动常漏配 | 权限与组织架构 自动同步（延迟 < 5 分钟） |
| 账号发出去就"失联"，离职收不回 | 账号流转/收回全程线上，离职自动触发归还 |
| 封号后排查靠问人，耗时数小时甚至数天 | 通过资产/直播台账 分钟级定位责任人 + 设备 |

对公司经营：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 数百个账号散落在个人 Excel，公司不知道真实家底 | 资产 集中上账，老板一屏看全 |
| 权限安全依赖"人靠谱"，存在合规隐患 | 权限可审计、可追溯，安全风险显性化 |
| 直播没有数据沉淀，后续无从分析 | 每场直播留痕率 100%，为利润分析打好底 |
| 人、资产、场次之间"对不上账"，未来难穿透 | 数据模型定版，为第三期利润反查、人效盘点铺好路 |

3.4 量化验收指标（本期目标）

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 权限同步延迟 | < 5 分钟 | 钉钉人员/岗位变动到系统生效 |
| SSO 登录成功率 | > 99.5% | 登录稳定性 |
| 资产关联完整率 | > 98% | 资产与实名人/账号的关联完整度。该指标受存量 Excel 数据质量制约，须以"可补全部分全部补全 + 无法补全部分列清单说明"为验收口径（见 3.5） |
| 账号领用线上化率 | = 100% | 所有领用/归还原走线上 |
| 直播台账留痕率 | = 100% | 每场直播都有登记记录 |

3.5 交付物与验收标准（含技术验收判据）

| 交付物 | 业务验收标准 | 技术验收判据 |
| --- | --- | --- |
| 权限管理模块（01） | SSO 可用、组织同步自动生效、岗位模板可按岗位一键授权 | SSO 登录成功率 > 99.5%；钉钉事件同步延迟 < 5 分钟；事件订阅失败可补偿 |
| 资产/账号台账（07/08） | 历史 Excel 资产完成迁移入库，关联关系（实名人↔资产↔账号）完整 | 关联完整率 > 98%；正向/反向穿透查询 P95 < 3 秒 |
| 直播台账（10） | 开播登记 + 下播录入闭环跑通，历史台账可查询、可导出 | 留痕率 = 100%；场次 ID 编码规则定版且全局唯一 |
| 数据模型设计文档（A1） | 业务方能看懂"人—资产—场次—成本—利润"如何关联；财务确认成本/利润字段口径 | ER 关系图 + 主键/外键字典 + 预留字段清单（含"主体/租户"维度字段）+ 场次 ID 编码规则；经产品/架构/财务三方评审通过 |
| 数据迁移报告 | 迁移条数、关联完整情况、差异可解释 | 必须包含"关联缺失清单 + 无法补全清单 + 差异说明"；关联完整率达标口径如上 |

四、第二期（V2）详述：管理闭环 —— 把日常动作沉淀下来（P1）

4.1 期次定位与主题

主题：把「培训、会议、绩效、证件、数据上报、财务、预警、协作、内容、采集」十大日常动作搬进系统、形成闭环。

一句话：这一期让"该做的事"自己会提醒、自己会统计，管理者从"人肉盯办"中解放出来。

因范围最大、依赖最重，本期再切 3 个子批次分批上线：

| 子批次 | 周期 | 模块 | 为什么这样切 |
| --- | --- | --- | --- |
| V2.1 管理基础闭环 | 约 4–5 周 | 02 培训、03 会议/日报、09 数据上报、14 工作流 | 均为产生数据的模块，是 05/13/19 的上游；先让数据流起来。14 是 15 的前置 |
| V2.2 业务核算与协作 | 约 5–6 周 | 06 证件档案、11 财务核算、15 内容生产、16 数据采集（先接 2 个主力平台） | 11 依赖一期 10（已就绪）；15 依赖 14（V2.1 已就绪）；本阶段共建"指标口径字典 v0"（A2），并纳入 19 的 IP 组两级组织模型（A3） |
| V2.3 风险与考核收口 | 约 3–4 周 | 05 绩效考试、13 预警中心 | 双双依赖前两批数据产出：绩效需等 02/03/09 运行满 1 个月；预警需等上游数据源齐备 |

覆盖需求与模块清单

| 编号 | 模块 | 子批次 | 本期交付的二级功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 预警中心 | V2.3 | 预警规则配置、定时检查与推送、三级升级机制、预警去重合并 | P1 |
| 05 | 绩效考试 | V2.3 | 绩效指标配置、绩效自动计算、月度在线考试、绩效排名与预警 | P1 |
| 11 | 财务核算 | V2.2 | 单场成本录入、利润自动计算、分成规则引擎、利润看板 | P1 |
| 06 | 证件档案 | V2.2 | 证件录入、档案存储与索引、到期预警、权限分级与水印 | P1 |
| 09 | 数据上报 | V2.1 | 上报模板配置、数据提交、审核退回、完成率统计 | P1 |
| 03 | 会议管理 | V2.1 | 日报提交、逐级审阅、提交率统计、会议纪要管理 | P1 |
| 02 | 培训管理 | V2.1 | 岗位资料库、学习任务管理、完成率统计 | P1 |
| 16 | 数据采集 | V2.2 | 数据源接入管理、采集任务调度、数据质量校验、手工数据补录 | P1 |
| 14 | 工作流管理 | V2.1 | 工作流模板设计器、任务分派与看板、版本管理、超时提醒与统计 | P1 |
| 15 | 内容生产 | V2.2 | SOP 节点管理、选题计划、AI 辅助脚本、在线审核、发布归档 | P1 |
| — | 指标口径字典 v0（A2，随 16 共建） | V2.2 | 统一"营收/成本/利润/完成率/采集指标"等口径定义 | — |
| — | IP 组两级组织模型（A3，随 19 前移） | V2.2 | 建立 IP 组↔账号/人员的归属维度 | — |

两项必须前置到本期的工作（业务语言）

- 指标口径字典 v0（A2）：如果第二期采集进来的数据没有统一的"口径"（比如"营收"到底算含退款还是不含、按天还是按场次），到第三期做报表时就得把口径重新定义一遍、并且把历史数据全部重算。所以第二期在接入采集的同时，先把"口径"定下来。

- IP 组两级组织模型（A3）：第三期的"按 IP 组看利润、按 IP 组下钻报表"都依赖"哪个账号、哪个人属于哪个 IP 组"这个归属关系。如果等到第三期才建，第三期的数据中心和自助报表就无法按 IP 组聚合。因此本期先把这个组织结构搭好。

关于「05 绩效 ↔ 04 竞品」跨期依赖的处理（A5）

PRD 中 05 绩效的指标项包含"竞品分析提交率"，而 04 竞品管理排在第三期（V3）。若照搬，第二期绩效将取不到竞品数据。本方案采用：第二期绩效先剔除"竞品分析提交率"这一指标项，第三期（V3）04 竞品管理上线后再启用该指标项。（备选方案：将 04 竞品管理前移到第二期，但会加重本期范围与集成负担，暂不采用。）

关于「13 预警中心」的上线策略（A6）

13 预警中心的价值完全取决于上游是否已产生数据，因此必须置于第二期收口（V2.3）。为尽早发挥价值，本期先上线"预警框架 + 已有规则子集"（资产到期、账号未归还——这些规则在第一期已有数据支撑），其余规则（证件到期、上报缺失、直播风险、工作流超时、成本未录入、培训逾期、绩效待确认）随上游模块陆续开启。

4.2 面向不同角色的业务价值

| 角色 | 痛点（上线前） | 系统给的解法 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通员工（剪辑/销售/主播/运营） | 培训靠师傅带、资料散落找不到；不知道日报怎么写、绩效怎么算；内容任务靠群聊催 | 岗位资料库 + 学习任务；日报模板化提交；绩效自动取数并展示明细；工作流自动分派任务和 SOP | 每天知道"我该做什么、怎么做、做得好不好"，减少返工与扯皮 |
| 部门负责人 / 直属上级 | 培训进度靠问、日报靠催、会议决议没人跟；审核内容靠微信传文件 | 培训完成率看板、日报提交率统计、会议纪要+决议跟踪；内容在线审核并留意见 | 团队执行情况"一屏可查"，管理动作从"人盯"变"系统驱动" |
| 人事管理员 | 绩效靠 Excel 人工核算、易错易争议；培训执行情况无法监督 | 绩效指标可配置、系统自动取数计算、结果排序预警；培训完成率自动统计 | 绩效核算从"几天人工"变"一键生成"，口径统一、争议减少 |
| 财务负责人 | 成本没法按场次归集，分成靠手工算，利润算不清 | 单场成本录入、利润自动计算、分成规则引擎、利润看板 | 每场直播"成本—利润—分成"当场可见，分成从"人工算"变"系统算" |
| 高管 / 老板 | 看不到利润、看不到风险，管理动作是否落地无从验证 | 利润看板 + 预警中心 + 各模块提交率统计 | 经营管理"有数可依"，风险自动预警、不再靠人记忆 |
| 内容创作者（剪辑/文案/设计） | 没有标准 SOP，反复返工；任务来源不清 | 内容 SOP 节点化管理、选题计划、AI 辅助脚本、任务自动分派 | 按节点规范生产，返工减少、效率提升 |
| 审核人员（内容主管） | 审核靠微信收文件，驳回理由说不清、记录留不住 | 在线审核、驳回需填写理由、审核记录可追溯 | 审核动作标准化、可追溯，责任清晰 |
| 数据分析师 / 运营分析 | 数据要靠人工从各平台逐个导出 Excel，再拼接 | 多平台数据自动采集入库（先接 2 个主力平台）、任务调度、质量校验、手工补录兜底 | 从"手工搬数据"转为"数据自动流进来"，聚焦分析而非搬运 |
| IT / 系统管理员 | 预警、通知靠人发，规则不统一 | 预警规则可配置、定时检查、三级升级、去重合并 | 风险监控自动化，杜绝漏报与重复打扰 |

4.3 可感知的效果

对一线员工：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 培训资料散在群里/网盘，找资料靠问人 | 岗位资料库按岗位直达，每周更新率 100% |
| 日报不知道发给谁、格式不统一 | 日报模板化，系统按流程逐级推送审阅 |
| 内容任务靠群通知，容易漏 | 工作流自动分派任务 + SOP，超时自动提醒（节点超时率 < 10%） |
| 绩效月末才知道、还怀疑算错 | 绩效自动取数、明细可查，透明可信 |

对管理者：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 每天花大量时间催日报、盯培训、跟会议决议 | 提交率、完成率自动统计，异常自动提醒 |
| 会议开完就"散会"，决议无人跟进 | 会议纪要 + 决议跟踪，到期自动催办 |
| 内容审核在微信里来回传，版本混乱 | 在线审核 + 驳回理由留痕，一次通过率 > 70% |
| 分成靠人工算，争议多 | 分成规则引擎自动计算，口径统一、可追溯 |

对公司经营：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 成本、利润算不清，直播赚不赚钱"凭感觉" | 单场利润 + 利润看板，成本录入完整率 > 95% |
| 风险靠人记忆，封号、证件过期常漏 | 预警中心全自动巡检 + 三级升级（送达率 > 99%） |
| 管理动作是否执行无从验证 | 各模块完成率看板化，执行力可量化 |
| 数据靠人工导出，滞后且易错 | 多平台数据自动采集率 > 80%，及时率 > 95% |
| 后续做报表时口径不统一、反复返工 | 指标口径字典 v0 定版，为第三期报表打好统一口径 |

4.4 量化验收指标（本期目标）

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 培训每周更新率 | = 100% |
| 培训学习完成率 | > 90% |
| 日报按时提交率 | > 95% |
| 绩效自动取数覆盖率 | > 80% |
| 证件数字化率 | > 95% |
| 每日数据上报完成率 | > 95% |
| 成本录入完整率 | > 95% |
| 预警送达率 | > 99% |
| 预警响应率 | > 90% |
| 工作流节点超时率 | < 10% |
| 内容 SOP 覆盖率 | > 90% |
| 一次审核通过率 | > 70% |
| 多平台数据自动采集率 | > 80%（手工收集工作量下降 80%） |
| 数据采集及时率 | > 95% |

4.5 交付物与验收标准（含技术验收判据）

| 交付物 | 业务验收标准 | 技术验收判据 |
| --- | --- | --- |
| 培训/会议/数据上报/工作流（V2.1） | 资料库、日报、上报、工作流全部跑通并经业务试用 | 工作流节点超时率 < 10%；日报提交率统计准确 |
| 证件档案（06，V2.2） | 证件数字化率 > 95%，到期预警可自动触发 | OCR 低置信度可人工必校；证件附件访问留痕、带水印 |
| 财务核算（11，V2.2） | 单场成本录入 → 利润计算 → 分成生成闭环跑通，利润看板可用 | 成本/利润计算与财务口径一致，可复核 |
| 内容生产（15，V2.2） | 至少 1 条完整内容生产流跑通（选题→脚本→审核→发布归档） | SOP 节点流转正确；AI 脚本可降级为 SOP 模板 |
| 数据采集（16，V2.2） | 至少接入 2 个主力平台，自动采集稳定运行 | 自动采集率 > 80%、及时率 > 95%；采集失败可预警并补录 |
| 指标口径字典 v0（A2） | 财务、运营、分析对"营收/成本/利润/完成率"口径达成一致 | 口径字典文档评审通过，且为第三期报表的取数依据 |
| IP 组两级组织模型（A3） | 业务方能说清"哪个账号/人员属于哪个 IP 组" | 组织模型落地，第三期可按 IP 组聚合 |
| 绩效考试（05，V2.3） | 绩效自动取数、明细可查、排名与预警生效（暂不含竞品项） | 绩效自动取数覆盖率 > 80%；结果可追溯 |
| 预警中心（13，V2.3） | 框架上线 + 已有规则子集运行，其余规则随上游开启 | 预警送达率 > 99%、响应率 > 90%；定时任务无单点、幂等且去重合并 |

五、第三期（V3）详述：数据智能 —— 让数据产生决策力（P2）

5.1 期次定位与主题

主题：站在前两期沉淀的完整数据之上，提供全链路穿透、自助分析、智能识别、人效量化能力，让数据真正服务于经营决策。

一句话：前两期把"数据记下来"，这一期让每个人都能自己把答案查出来。

覆盖需求与模块清单

| 编号 | 模块 | 本期交付的二级功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 竞品管理 | 竞品分析提交、审核入库、竞品资产库 | P2 |
| 12 | 数据中心 | 账号穿透查询、利润反查、全链路数据看板 | P2 |
| 17 | 数据分析 | 指标管理、自助报表设计、多维查询下钻、看板订阅分享 | P2 |
| 18 | 作品监测 | 效果监测规则、爆款识别、低效预警、多维对比分析 | P2 |
| 19 | 组织人效 | IP 组组织模型、人员归属关系、人效指标盘点 | P2 |

两项已在第二期（V2）前置的能力

- 17 数据分析的「指标口径字典」部分前移到第二期（A2）：随 16 数据采集共建 v0 版，本期只做指标管理与报表搭建，不需要重算历史指标。

- 19 组织人效的「IP 组两级组织模型」前移到第二期（A3）：本期直接按 IP 组聚合账号分布与下钻报表。

- 04 竞品管理上线后，启用 05 绩效中此前剔除的"竞品分析提交率"指标项（A5）。

5.2 面向不同角色的业务价值

| 角色 | 痛点（上线前） | 系统给的解法 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高管 / 老板 | 数据分散、报表看不懂，决策凭感觉 | 全链路数据看板 + 自助报表 + 人效盘点 | 决策从"凭感觉"变"看数据"，一屏掌握公司经营全貌 |
| 数据分析师 / 运营分析 | 每次取数都要重新写 SQL/拼 Excel，需求响应慢 | 自助报表设计、多维下钻、指标统一管理、看板订阅分享 | 取数从"天级"变"分钟级"，能专注分析与洞察 |
| 运营负责人 / 部门负责人 | 爆款发现晚、低效内容浪费预算；团队人效算不清 | 作品效果监测（爆款识别 + 低效预警）、人效指标盘点 | 爆款 1 小时内发现并放量，低效及时止损，人效可量化 |
| 内容创作者 | 不知道什么内容效果好，凭经验创作 | 作品多维对比分析、爆款特征反哺选题 | 创作有数据支撑，方向更准 |
| 普通员工 | 不知道自己绩效/分成在全公司的位置 | 绩效排名、人效看板（按需可见范围） | 目标感更强，努力方向清晰 |

5.3 可感知的效果

对一线员工：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 不知道自己的内容/账号表现排第几 | 可见范围内的排名与人效对比，目标清晰 |

对管理者：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 想看某个账号/某场直播的全貌，要找人拼数据（数小时） | 数据中心预计算下秒级展示全链路穿透结果；10 万行导出 < 30 秒 |
| 爆款靠事后复盘才发现，错过最佳放量期 | 爆款发现延迟 < 1 小时，可即时跟进放量 |
| 团队人效是"黑箱"，说不清谁在创造价值 | 人效盘点覆盖率 100%，按 IP 组量化产出 |

对公司经营：

| 上线前 | 上线后 |
| --- | --- |
| 决策靠经验、靠拍脑袋 | 全链路看板 + 自助分析，决策有据 |
| 利润、资产、人效之间"对不上账" | 正向从实名人穿透到所有资产、反向从利润反查到责任人 |
| 竞品情报零散在个人手里，不沉淀 | 竞品分析审核入库，形成公司级竞品资产库 |

5.4 量化验收指标（本期目标）

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 报表查询性能（10 万行级） | < 30 秒（预计算下秒级展示；超 10 万行走异步导出） |
| 爆款发现延迟 | < 1 小时 |
| 人效盘点覆盖率 | = 100% |
| 竞品分析提交率 | > 95% |
| 资产关联完整率（全链路复核） | > 98% |

5.5 交付物与验收标准（含技术验收判据）

| 交付物 | 业务验收标准 | 技术验收判据 |
| --- | --- | --- |
| 数据中心（12） | 账号穿透 + 利润反查双向可用，全链路看板数据准确 | 穿透查询 P95 < 3 秒；10 万行导出 < 30 秒；数据与源表对账一致 |
| 数据分析（17） | 业务人员可零代码自助搭建至少 3 张报表并订阅分享 | 报表查询 P95 < 30 秒；按 IP 组下钻可用 |
| 作品监测（18） | 爆款识别、低效预警规则生效 | 爆款发现延迟 < 1 小时；阈值规则可配置 |
| 组织人效（19） | IP 组模型建立，人效指标完成盘点 | 人效盘点覆盖率 = 100% |
| 竞品资产库（04） | 竞品分析提交—审核—入库闭环跑通 | 竞品分析提交率 > 95%；05 绩效竞品指标项同步启用 |

六、跨期价值叠加分析

IMS 的复利效应在于：后期的分析能力，全部建立在前期的数据沉淀之上。单看每期是功能，连起来是一条价值链。

6.1 核心价值链条：从"实名人"到"利润"

主线（正向穿透）

实名人 → 岗位/权限（01）→ 账号领用（08）→ 资产台账（07）→ 直播台账（10）→ 成本/利润/分成（11）→ 数据中心穿透查询（12）

支线（价值叠加）

- 直播台账（10）+ 成本/利润/分成（11）→ 数据中心穿透查询（12）→ 组织人效盘点（19）

- 绩效考试（05）+ IP 组组织模型 → 组织人效盘点（19）

6.2 各期数据如何"叠加升值"

| 前期沉淀 | 后期消费 | 复合价值 |
| --- | --- | --- |
| 第一期（V1）：资产/账号台账 + 直播留痕 | 第二期（V2）：单场成本录入、利润计算（11） | 没有"哪场直播用了哪个账号"，成本就无法归集到人 → 利润无从算起 |
| 第一期（V1）：数据模型 + 主体维度预留 | 第三期（V3）：数据中心（12） | 模型不预留，第三期利润反查、实名人穿透无法实现（回填成本极高） |
| 第一期（V1）权限（01）+ 第二期（V2）绩效（05） | 第二期（V2）预警（13） | 绩效自动取数依赖权限/数据打通；低绩效自动预警依赖绩效结果 |
| 第二期（V2）财务核算（11）+ 直播台账（10） | 第三期（V3）数据中心（12） | "从利润反查到责任人"必须同时有利润数据和责任链 |
| 第二期（V2）指标口径字典 v0 | 第三期（V3）数据分析（17） | 口径不前置，第三期需重建口径并重算历史指标 |
| 第二期（V2）数据采集（16） | 第三期（V3）数据分析（17）/作品监测（18） | 采集是进水管，分析是出水口；没有自动采集，自助分析就是无米之炊 |
| 第二期（V2）IP 组组织模型 + 工作流（14）+ 内容生产（15） | 第三期（V3）作品监测（18）/人效（19） | 内容产出—效果—人效形成完整闭环，人效才有真实产出数据可算 |

6.3 一句话总结叠加逻辑

第一期（V1）让数据"存在"，第二期（V2）让数据"流动"，第三期（V3）让数据"说话"。 三者叠加，公司才第一次拥有从单个实名人一路穿透到公司利润与人效的完整视图。

七、非功能需求

本章说明系统"跑得快不快、稳不稳、安不安全"这类不看功能、但天天影响体验与风险的要求。它不新增业务功能，而是所有业务功能成立的前提。

| 维度 | 要求 | 业务语言解释 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 全链路穿透查询 P95 < 3 秒；10 万行级报表 < 30 秒（预计算下秒级展示，超量走异步导出） | 老板点一个账号就能秒看到全貌，不用等转圈 |
| 可用性 | 钉钉依赖可降级（SSO/同步异常时提供降级登录与对账补偿）；定时任务集群化、无单点故障 | 钉钉偶发故障时，系统不至于全公司停工 |
| 安全 | SSO + 权限分级；证件档案带水印、禁下载、访问留痕审计 | 证件等敏感信息不泄露、被谁看过可查 |
| 容量与存储 | 图片压缩、OSS 生命周期管理、签名访问 | 存储成本可控，不因图片堆积导致费用失控 |
| 备份与容灾 | 主数据与关键事实数据定期备份；关键数据本地留存 | 出故障能恢复，核心台账不丢 |
| 多主体隔离 | 一期即定"主体（公司）维度字段"架构，即使当前单主体也预留 | 未来若成立新公司主体，无需推倒重构（见附录 A 的 A7） |

八、分期实施建议与前置条件

8.1 技术前置条件

| 前置条件 | 责任方 | 说明 | 未满足的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钉钉企业应用 / SSO / 事件订阅 / API 配额 | IT | 一期权限同步、后续消息推送的基础 | 第一期无法启动 |
| 各直播/内容平台 API 授权 | IT + 运营 | 第二期 16 数据采集的前提（先接 2 个主力平台） | 采集无法接入，第三期分析无数据 |
| OCR 与 OSS 选型验证 | IT + 产品 | 第二期 06 证件档案的独立技术前置 | 证件数字化延迟 |
| 多主体/租户字段架构预留 | IT + 产品 | 一期预留，不做功能（A7） | 未来扩展需推倒重构 |
| 钉钉电话 DING 配额确认 | IT + 行政 | 第二期 13 三级升级"电话"渠道 | 升级渠道降级为"群消息+@高管" |
| 请假系统 API 确认 | IT + 人事 | 第二期 13"休假转代理人"依赖 | 降级为"手工设置代理人" |
| 第三方接口（奥创/个微类）可用性评估 | IT | PRD 标注"需要补充"，风险高 | 建议排除二期承诺，走半自动导出+补录 |

8.2 业务前置条件

| 前置条件 | 责任方 | 说明 | 未满足的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史资产/账号 Excel 清洗迁移 | 运营 + 人事 + 产品 | 数百账号、手机号、营业执照需统一字段、补全关联关系 | 台账不完整，全链路溯源失真 |
| 成本口径与分成规则确认 | 财务 + 老板 | 第二期 11 财务核算的先决条件，须二期启动前拍板 | 利润/分成算不准，引发争议（阻塞项） |
| 绩效指标与权重确认 | 人事 + 各部门负责人 | 第二期 05 绩效配置依据 | 绩效结果不被认可 |
| 内容 SOP 梳理 | 内容主管 | 第二期 15 内容生产模板来源 | SOP 覆盖率不达标 |
| 岗位模板与权限矩阵规则 | 人事 + IT | 第一期 01 权限管理配置依据 | 一期无模板可用 |
| 各部门指定对接人 | 各部门负责人 | 需求确认、验收、推广的落点 | 上线后无人用、流于形式 |

8.3 组织配合与推广建议

- 老板/高管带头用：高管看板作为例会固定议题，用数据说话形成示范（PRD 明确高管"不被任何流程豁免"）。

- 部门负责人做"种子用户"：每期上线前先培训部门负责人，再由其带动一线。

- 分模块小步快跑：第二期按 V2.1 → V2.2 → V2.3 分批上线，每批上线即推广。

- 培训与激励挂钩：将系统使用完成率（日报、培训、上报）纳入部门/个人考核，避免"上线即闲置"。

- 设"系统管理员"专人：负责日常运维、规则配置、问题响应，确保系统长期可用。

8.4 数据迁移与推广节奏

- 一期必迁（不可后补）：在职人员、账号/资产台账、资产↔实名人↔账号关联关系——这是全链路主键，一期不迁完，10/11/12 全部悬空。

- 可后补：历史直播场次（迁移后标注"系统前数据"）。

- 可不迁/补录：历史成本、利润、分成（建议不迁，靠补录或标注"数据不完整"，不参与趋势分析）。

- 推广：每期上线设 1–2 周灰度期，先小范围试用再全员放开；灰度期内保留人工兜底通道。

九、风险与应对

按技术风险 / 集成风险 / 业务风险 / 进度风险四类重组，每条标注责任方 + 触发期次。

9.1 技术风险

| 风险 | 触发期次 | 责任方 | 影响（业务语言） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全链路查询性能瓶颈（6+ 表关联） | 第一期（V1）起 | IT + 架构 | 穿透查询变慢，老板体验差 | 分层建模 + 场次事实表冗余责任人字段 + 预计算 + 缓存；业务库与查询库分离 |
| 大数据量报表性能 | 第三期（V3） | IT + 架构 | 报表超时、无法决策 | 预计算汇总 + 列式查询 + 超 10 万行走异步导出 |
| OSS 存储成本 | 第二期（V2） | IT | 费用随证件图片增长失控 | 图片压缩 + 生命周期管理 + 签名访问 |
| 定时任务单点故障 | 第二期（V2） | IT | 预警漏发 | 调度集群化 + 幂等分布式锁 + 执行心跳监控 |
| 多租户数据隔离 | 第一期（V1）预留 | 产品 + IT | 未来多主体时数据串扰 | 一期预留主体维度字段（A7） |

9.2 集成风险

| 风险 | 触发期次 | 责任方 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钉钉 API 可用性与限流 | 第一期（V1）起 | IT | 权限同步延迟、登录异常 | 事件订阅 + 全量对账补偿 + 重试队列（幂等）+ 本地留存 + 降级登录；提前评估配额 |
| 8+ 直播/内容平台 API 变更与限流 | 第二期（V2）/第三期（V3） | IT + 运营 | 采集中断、数据缺失 | 适配层集中管理 + 退避限流 + 多通道容灾（API+半自动导出+补录）+ 变更告警 |
| 个微第三方接口（奥创）依赖 | 第二期（V2） | IT | PRD 标注"需要补充"，风险高 | 排除二期承诺，走"半自动导出 + 补录"兜底 |
| OCR 识别准确率 | 第二期（V2） | IT + 产品 | 证件识别出错 | 主/备 OCR 选型 + 置信度阈值 + 低置信度人工必校 |
| 电话 DING 配额与费用 | 第二期（V2） | IT + 行政 | 三级升级"电话"渠道不可用 | 确认配额；预算不足降级为"群消息+@高管" |
| 请假系统打通依赖不明 | 第二期（V2） | IT + 人事 | "休假转代理人"无法自动 | 确认 API，否则降级为"手工设置代理人" |
| AI 脚本（LLM）可用性 | 第二期（V2） | IT + 内容 | 脚本生成不可用 | 明确为可选增强，不可用时降级为 SOP 模板 |

9.3 业务风险

| 风险 | 触发期次 | 责任方 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主播/员工拒绝归还账号 | 第一期（V1）起 | 人事 + 部门负责人 | 资产流失、无法追责 | 离职流程强绑定归还；台账实时显示未归还清单；与结算/离职工资联动 |
| 分成争议 | 第二期（V2） | 财务 + 老板 | 财务与运营扯皮，影响士气 | 分成规则引擎透明可查、计算留痕；上线前三方确认规则 |
| 低分淘汰引发人事纠纷 | 第二期（V2） | 人事 + 老板 | 绩效排名被质疑 | 绩效自动取数明细公开、口径统一；预警仅作提示不作直接淘汰依据 |
| 证件隐私泄露 | 第二期（V2） | 人事 + IT | 合规与法律风险 | 证件档案权限分级 + 水印 + 访问留痕 |
| 培训内容过时 | 第二期（V2） | 人事 | 学了没用，员工抵触 | 每周更新机制（更新率 100%）+ 人事监督 |
| 预警疲劳 | 第二期（V2） | IT + 各部门负责人 | 真风险被忽视 | 预警去重合并 + 三级升级，只推"该管的" |
| 手工数据录入造假 | 第二期（V2）起 | 各部门负责人 | 数据失真、分析结论错 | 采集优先自动化；手工补录留痕、可追溯、可交叉校验 |

9.4 进度风险

| 风险 | 触发期次 | 责任方 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务决策延迟顺延工期 | 全局（尤其第二期） | 老板 + 各业务负责人 | 成本口径/分成/绩效等拍板延迟 → 阻塞开发 | 在方案/例会明确决策截止时间；设业务前置条件清单跟踪 |
| 数据迁移遗漏关联关系 | 第一期（V1） | 运营 + 人事 + 产品 | 全链路溯源失真 | 一期迁移产出"关联缺失清单 + 无法补全清单 + 差异说明" |
| 外部集成联调超期 | 第二期（V2） | IT | 二期整体延期 | 集成前置条件单独跟踪；个微类走兜底方案 |
| 组织配合不到位 | 全局 | 各部门负责人 | 上线即闲置 | 老板带头、纳入考核、部门对接人机制 |

十、待确认问题（面向老板 / 业务负责人）

| # | 问题 | 决策方 | 影响的期次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分期节奏是否认可？ 本版按约 40–52 周（≈10–12 个月）排期。是否要求第一期更快"见效果"，接受范围收窄、更早交付？ | 老板 | 全局 |
| 2 | 成本归集与分成规则由谁最终拍板、何时确认？这直接决定第二期 11 财务核算能否按时上线。 | 老板 + 财务 | 第二期（V2） |
| 3 | 绩效与预警结果如何使用？（仅参考 / 挂钩奖惩 / 联动淘汰）涉及人事政策，需明确边界；同时确认 05 绩效"竞品项"三期启用的处理方式。 | 老板 + 人事 | 第二期（V2）/第三期（V3） |
| 4 | 历史资产数据的完整性：现有 Excel 中的账号/资产关联关系是否可补全？无法补全的部分是否接受"列清单说明"的验收口径？ | 运营 + 人事 | 第一期（V1） |
| 5 | 数据可见范围：高管看板、人效排名、证件档案分别对哪些人可见？需明确分级。 | 老板 + 各部门负责人 | 全局 |
| 6 | 第三方平台数据采集的授权与个微接口：各平台 API 授权是否具备？个微类接口（奥创）是否接受"半自动导出+补录"兜底、暂不纳入二期承诺？ | IT + 运营 | 第二期（V2） |

附录 A：架构复核意见要点

本版已采纳架构复核意见（8 项调整 + 14 条编辑点）。下表提炼 8 项调整的"问题—处理—影响期次"。

| # | 问题 | 本版处理 | 影响期次 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 「账号-资产-实名人-场次-成本-利润」数据模型若仅口头前置，三期回填成本极高 | 升级为第一期独立交付物：ER 图 + 主键/外键字典 + 预留字段 + 场次 ID 编码规则，并给技术验收判据（见 3.1/3.5） | 第一期（V1）→ 第三期（V3） |
| A2 | 17 指标口径字典若三期才建，二期采集数据无口径约束，三期需重算历史 | 口径字典 v0 前移到第二期，随 16 数据采集共建（见 4.1/4.5） | 第二期（V2）→ 第三期（V3） |
| A3 | 19 的 IP 组两级组织模型被 12/17 隐性依赖，原方案未识别 | 前移到第二期（并入 V2.2），为三期按 IP 组聚合铺路（见 4.1/4.5） | 第二期（V2） |
| A4 | 二期 10 模块并行风险过高 | 再切 V2.1/V2.2/V2.3 三子批次分批上线（见 4.1） | 第二期（V2） |
| A5 | 05 绩效引用 04 竞品（P2）数据，跨期倒挂 | V2 绩效先剔除竞品项，三期 04 上线后再启用；备选方案"前移 04"不采用（见 4.1） | 第二期（V2）/第三期（V3） |
| A6 | 13 预警中心依赖上游数据，过早上线无价值 | 置于二期末 V2.3；先上"框架 + 已有规则子集（资产到期/账号未归还）"（见 4.1） | 第二期（V2） |
| A7 | 多主体/租户若三期才识别，跨全表改造代价高 | 一期即预留主体维度字段架构（单主体也预留，不做功能）（见 3.5/七） | 第一期（V1） |
| A8 | 原节奏（约 8 个月）偏乐观 | 上调至约 40–52 周（≈10–12 个月）：一期 10–12 周、二期 16–20 周、三期 12–14 周（见 2.1/2.3） | 全局 |

其余编辑点（编号体例统一、前置条件分技术/业务、风险四分类、交付物增技术验收判据、新增非功能需求章、表述修正等）已在正文逐项落地。

附录 B：需求-模块-期次-验收指标总表

| 编号 | 模块 | 期次（含子批次） | 优先级 | 核心交付 | 对应量化指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 权限管理 | 第一期（V1） | P0 | SSO、组织同步、岗位模板、个人工作台 | SSO 登录成功率 > 99.5%；权限同步延迟 < 5 分钟 |
| 07 | 资产管理 | 第一期（V1） | P0 | 资产台账、正向/反向穿透查询 | 资产关联完整率 > 98% |
| 08 | 账号管理 | 第一期（V1） | P0 | 领用/流转/离职归还/时间线 | 账号领用线上化率 = 100% |
| 10 | 直播管理 | 第一期（V1） | P0 | 开播登记、下播录入、风险告警、台账 | 直播台账留痕率 = 100% |
| 02 | 培训管理 | 第二期（V2.1） | P1 | 岗位资料库、学习任务、完成率统计 | 培训每周更新率 = 100%；完成率 > 90% |
| 03 | 会议管理 | 第二期（V2.1） | P1 | 日报、逐级审阅、提交率、会议纪要 | 日报按时提交率 > 95% |
| 09 | 数据上报 | 第二期（V2.1） | P1 | 上报模板、提交、审核退回、完成率 | 每日数据上报完成率 > 95% |
| 14 | 工作流管理 | 第二期（V2.1） | P1 | 模板设计器、任务看板、版本、超时提醒 | 工作流节点超时率 < 10% |
| 06 | 证件档案 | 第二期（V2.2） | P1 | 证件录入、存储索引、到期预警、水印 | 证件数字化率 > 95% |
| 11 | 财务核算 | 第二期（V2.2） | P1 | 成本录入、利润计算、分成引擎、利润看板 | 成本录入完整率 > 95% |
| 15 | 内容生产 | 第二期（V2.2） | P1 | SOP 节点、选题、AI 脚本、审核、归档 | 内容 SOP 覆盖率 > 90%；一次通过率 > 70% |
| 16 | 数据采集 | 第二期（V2.2，先接 2 平台） | P1 | 数据源、调度、质量校验、补录 | 自动采集率 > 80%；及时率 > 95% |
| 19 | 组织人效 | 第三期（V3）；IP 组组织模型前移至 V2.2 | P2 | IP 组模型、人员归属、人效盘点 | 人效盘点覆盖率 = 100% |
| 05 | 绩效考试 | 第二期（V2.3） | P1 | 指标配置、自动计算、在线考试、排名预警 | 绩效自动取数覆盖率 > 80% |
| 13 | 预警中心 | 第二期（V2.3） | P1 | 规则配置、定时检查、三级升级、去重 | 预警送达率 > 99%；响应率 > 90% |
| 04 | 竞品管理 | 第三期（V3） | P2 | 分析提交、审核入库、竞品资产库 | 竞品分析提交率 > 95% |
| 12 | 数据中心 | 第三期（V3） | P2 | 账号穿透、利润反查、全链路看板 | 报表查询 < 30 秒；资产关联完整率 > 98% |
| 17 | 数据分析 | 第三期（V3）；口径字典 v0 于 V2.2 | P2 | 指标管理、自助报表、下钻、订阅分享 | 报表查询 < 30 秒 |
| 18 | 作品监测 | 第三期（V3） | P2 | 监测规则、爆款识别、低效预警、对比分析 | 爆款发现延迟 < 1 小时 |

注：A1 数据模型设计为第一期（V1）独立交付物（非 19 项需求之一），详见 3.1 / 3.5；A2 指标口径字典 v0、A3 IP 组组织模型分别随 16 数据采集、19 组织人效前移至第二期（V2.2）。

结语：IMS 不是一次性交付的项目，而是一条分三期逐步建成的数据价值链。第一期（V1）止血（权限/资产/直播），第二期（V2）成型（管理闭环），第三期（V3）增值（数据决策）。建议管理层的关注点不是"功能上线了几个"，而是每一期上线后，业务是否真的从"靠人"走向了"靠系统"——这才是这套系统真正的价值所在。一、规划总览	0

1.1 一句话定位	0

1.2 分期全景表	0

1.3 分期逻辑一览（为什么这么切）	0

二、分期路线图	0

2.1 整体时间轴（按周区间里程碑）	0

2.2 每期范围与前置依赖（按【技术前置】/【业务前置】/【数据前置】分类）	0

2.3 节奏说明（为什么上调到约 40–52 周）	0

三、第一期（V1）详述：系统基座 —— 把"人"和"资产"管起来（P0）	0

3.1 期次定位与主题	0

3.2 面向不同角色的业务价值	0

3.3 可感知的效果	0

3.4 量化验收指标（本期目标）	0

3.5 交付物与验收标准（含技术验收判据）	0

四、第二期（V2）详述：管理闭环 —— 把日常动作沉淀下来（P1）	0

4.1 期次定位与主题	0

4.2 面向不同角色的业务价值	0

4.3 可感知的效果	0

4.4 量化验收指标（本期目标）	0

4.5 交付物与验收标准（含技术验收判据）	0

五、第三期（V3）详述：数据智能 —— 让数据产生决策力（P2）	0

5.1 期次定位与主题	0

5.2 面向不同角色的业务价值	0

5.3 可感知的效果	0

5.4 量化验收指标（本期目标）	0

5.5 交付物与验收标准（含技术验收判据）	0

六、跨期价值叠加分析	0

6.1 核心价值链条：从"实名人"到"利润"	0

6.2 各期数据如何"叠加升值"	0

6.3 一句话总结叠加逻辑	0

七、非功能需求	0

八、分期实施建议与前置条件	0

8.1 技术前置条件	0

8.2 业务前置条件	0

8.3 组织配合与推广建议	0

8.4 数据迁移与推广节奏	0

九、风险与应对	0

9.1 技术风险	0

9.2 集成风险	0

9.3 业务风险	0

9.4 进度风险	0

十、待确认问题（面向老板 / 业务负责人）	0

附录 A：架构复核意见要点	0

附录 B：需求-模块-期次-验收指标总表	0